# Sprint Planning - Sistema de Roles de Usuario

## Sprint Goal

"Implementar un sistema de roles de usuario (Cliente, Repartidor, Admin) con permisos diferenciados y navegación automática basada en roles al iniciar sesión, aprovechando los CRUDs existentes"

## Historias de Usuario Seleccionadas

### Historia 1: Modificación de Base de Datos para Roles

Como desarrollador
Quiero modificar la estructura de la base de datos para soportar roles de usuario
Para que el sistema pueda diferenciar entre Cliente, Repartidor y Admin

Criterios de Aceptación:

- La tabla de usuarios tiene un campo "rol" con valores: CLIENTE, REPARTIDOR, ADMIN

- Se pueden asignar roles a usuarios existentes

- La base de datos mantiene integridad referencial

Estimación: 3 puntos

### Historia 2: Sistema de Autenticación con Roles y Redirección

Como usuario del sistema
Quiero ser redirigido automáticamente a mi interfaz correspondiente al iniciar sesión
Para que pueda acceder directamente a las funcionalidades de mi rol

Criterios de Aceptación:

- Al iniciar sesión, el sistema identifica el rol del usuario

- Cliente es redirigido a ventana de catálogo/pedidos

- Repartidor es redirigido a ventana de gestión de rutas

- Admin es redirigido a ventana de administración general

Estimación: 5 puntos

### Historia 3: Adaptación de Interfaces por Rol

Como usuario del sistema
Quiero que mi interfaz muestre solo las opciones permitidas para mi rol
Para que pueda trabajar de manera clara y segura

Criterios de Aceptación:

- Cliente solo ve: Catálogo de productos y Crear pedidos

- Repartidor solo ve: Generar rutas y asignar productos a camiones

- Admin ve todo excepto crear pedidos, puede crear usuarios tipo Repartidor

- Menús y botones se ocultan/deshabilitan según rol

Estimación: 8 puntos

### Historia 4: Control de Permisos en CRUDs Existentes

Como desarrollador
Quiero agregar validación de roles a los CRUDs existentes
Para que cada usuario solo ejecute acciones permitidas

Criterios de Aceptación:

- CRUD Clientes: Solo Admin tiene acceso completo

- CRUD Pedidos: Cliente solo crea, Admin solo consulta

- CRUD Usuarios: Solo Admin, con opción de crear Repartidores

- CRUD Rutas: Solo Repartidor y Admin tienen acceso

Estimación: 5 puntos

## Estimaciones del Equipo

| Historia | Puntos de Historia | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| HU-1: Modificación BD | 3 | Baja |
| HU-2: Autenticación con Roles | 5 | Media |
| HU-3: Adaptación de Interfaces | 8 | Media-Alta |
| HU-4: Control de Permisos en CRUDs | 5 | Media |
| TOTAL | 21 puntos |  |

Velocidad estimada del equipo: 21 puntos
Duración del Sprint: 3 días (sprint intensivo)

## Sprint Backlog

### DÍA 1: Infraestructura y Autenticación (Jornada 8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Agregar campo "rol" a tabla usuarios en BD | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-002 | Crear enum Role (CLIENTE, REPARTIDOR, ADMIN) | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-003 | Script migración: asignar rol CLIENTE a usuarios existentes | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-004 | Modificar clase Usuario con atributo rol y getters/setters | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-005 | Actualizar DAO de Usuario para manejar rol | Backend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-006 | Modificar método login() para retornar objeto Usuario completo | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-007 | Crear clase RoleManager con validaciones de permisos | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-008 | Implementar NavigationController para redirección por rol | Full Stack Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-009 | Pruebas de autenticación con diferentes roles | QA/Backend Dev | 1h | Pendiente |

Entregable Día 1: Sistema de BD con roles funcional y login que redirige según rol

### DÍA 2: Adaptación de Interfaces y Permisos (Jornada 8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-010 | Crear MenuBuilder: genera menú según rol del usuario | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-011 | Adaptar menú principal para Cliente (Catálogo + Pedidos) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-012 | Adaptar menú principal para Repartidor (solo Rutas) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-013 | Adaptar menú principal para Admin (todo menos crear pedidos) | Frontend Dev | 30m | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-014 | Agregar validación de rol en CRUD Clientes (solo Admin) | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-015 | Agregar validación en CRUD Pedidos (Cliente crea, Admin lee) | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-016 | Modificar CRUD Usuarios: Admin crea Repartidores | Full Stack Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-017 | Agregar validación en CRUD Rutas (Repartidor y Admin) | Backend Dev | 30m | Pendiente |

Entregable Día 2: Interfaces adaptadas por rol y permisos en backend funcionando

### DÍA 3: Refinamiento, Testing y Documentación (Jornada 8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-018 | Agregar mensajes de error personalizados por rol | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-019 | Implementar bloqueo visual de botones según permisos | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-020 | Crear vista especial Admin para crear usuario Repartidor | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-021 | Testing completo: Cliente (catálogo y crear pedidos) | QA | 1h | Pendiente |
| T-022 | Testing completo: Repartidor (solo rutas) | QA | 1h | Pendiente |
| T-023 | Testing completo: Admin (todo excepto crear pedidos) | QA | 1h | Pendiente |
| T-024 | Testing de seguridad: intentos de bypass de permisos | QA/Backend | 30m | Pendiente |
| T-025 | Corrección de bugs críticos encontrados | Full Stack Dev | Variable | Pendiente |
| T-026 | Documentación rápida del sistema de roles | Backend Dev | 30m | Pendiente |

Entregable Día 3: Sistema completo con roles, probado y documentado

## Distribución de Tareas por Responsable

### Backend Developer

- Día 1: Tareas T-001 a T-007, T-009 (7.5h)

- Día 2: Tareas T-014, T-015, T-017 (2.5h)

- Día 3: Tarea T-024 (compartida), T-026 (1h)

### Frontend Developer

- Día 2: Tareas T-010 a T-013, T-018, T-019 (6.5h)

- Día 3: Tarea T-020 (1.5h)

### Full Stack Developer

- Día 1: Tarea T-008 (1.5h)

- Día 2: Tarea T-016 (1.5h)

- Día 3: Tarea T-025 (tiempo variable según bugs)

### QA

- Día 1: Tarea T-009 (1h)

- Día 3: Tareas T-021 a T-024 (3.5h)

## Ventajas de Aprovechar CRUDs Existentes

✅ No necesitamos crear desde cero:

- CRUD de Clientes ya existe → solo agregamos validación de rol Admin

- CRUD de Pedidos ya existe → solo segregamos permisos (Cliente crea, Admin consulta)

- CRUD de Usuarios ya existe → solo agregamos tipo Repartidor

- CRUD de Rutas ya existe → solo restringimos a Repartidor y Admin

✅ Esto reduce el sprint de 2 semanas a 3 días

## Definición de Done (Sprint de 3 días)

Una historia se considera completada cuando:

- ✅ Código implementado y probado

- ✅ Validación de roles funciona correctamente

- ✅ Interfaces muestran solo opciones permitidas

- ✅ Navegación automática por rol operativa

- ✅ Sin bugs bloqueantes

- ✅ Documentación básica completada

## Daily Standup Schedule

- Hora: 9:00 AM (15 minutos)

- Formato rápido:

  - ¿Qué completé ayer?

  - ¿Qué haré hoy?

  - ¿Necesito ayuda en algo?

Checkpoint adicional: 2:00 PM (5 minutos) - sync rápido de progreso

## Riesgos Identificados (Sprint Corto)

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Bugs inesperados en integración | Media | Alto | Reservar T-025 para correcciones |
| Retraso en testing final | Baja | Medio | Comenzar testing incremental desde día 2 |
| Conflictos en código compartido | Media | Medio | Commits frecuentes y comunicación constante |

## Ceremonias del Sprint

- Sprint Planning: Día 0 (1 hora) - Definir este documento

- Daily Standups: Días 1, 2, 3 a las 9:00 AM

- Sprint Review: Día 3 a las 5:00 PM (30 min)

- Sprint Retrospective: Día 3 a las 5:30 PM (30 min)

## Notas Importantes

⚠️ Este es un sprint intensivo de 3 días - requiere:

- Equipo dedicado 100% al sprint

- Comunicación constante

- Decisiones rápidas

- Evitar scope creep (cambios de alcance)

💡 Alcance mínimo viable:

- Roles funcionando

- Permisos básicos implementados

- Navegación automática operativa

- CRUDs existentes con validaciones de rol