# Sprint Planning - Sprint 3: Simulación Visual de Entregas

## Sprint Goal

"Implementar una simulación visual interactiva que muestre en tiempo real cómo los camiones recorren las rutas y entregan pedidos casa por casa en un sprint intensivo de 3 días"

## Historias de Usuario Seleccionadas

### Historia 1: Mapa Visual con Puntos de Entrega

Como Vendedor
Quiero ver un mapa con todos los puntos de entrega
Para que pueda visualizar dónde están los clientes

Criterios de Aceptación:

- Mapa muestra puntos de ubicación de clientes

- Cada punto tiene tooltip con información básica

- Puntos tienen colores según estado (pendiente/entregado)

- Mapa es navegable (zoom básico)

Estimación: 5 puntos

### Historia 2: Visualización y Movimiento de Camiones

Como Vendedor
Quiero ver camiones moviéndose en el mapa siguiendo las rutas
Para que pueda visualizar el proceso de entrega

Criterios de Aceptación:

- Camiones aparecen como íconos en el mapa

- Camiones se mueven de punto a punto

- Se dibuja la ruta que siguen

- Animación fluida entre puntos

- Al llegar a un punto, marca como "entregado"

Estimación: 13 puntos

### Historia 3: Panel de Control de Simulación

Como Vendedor
Quiero controlar la simulación (iniciar, pausar, velocidad)
Para que pueda analizar las entregas a mi ritmo

Criterios de Aceptación:

- Botones Play, Pausa, Reiniciar

- Control de velocidad (Normal, Rápido, Muy Rápido)

- Lista lateral con estado de todos los pedidos

- Contador de pedidos entregados

- Progreso visual de la simulación

Estimación: 8 puntos

### Historia 4: Soporte para Múltiples Camiones

Como Vendedor
Quiero ver varios camiones entregando simultáneamente
Para que pueda simular operaciones con múltiples vehículos

Criterios de Aceptación:

- Soporta hasta 5 camiones simultáneos

- Cada camión sigue su ruta independiente

- Diferentes colores por camión

- Panel muestra estado de todos los camiones

Estimación: 13 puntos

## Estimaciones del Equipo

| Historia | Puntos de Historia | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| HU-1: Mapa con Puntos | 5 | Media |
| HU-2: Camiones y Movimiento | 13 | Alta |
| HU-3: Panel de Control | 8 | Media-Alta |
| HU-4: Múltiples Camiones | 13 | Alta |
| TOTAL | 39 puntos |  |

Velocidad estimada del equipo: 39 puntos
Duración del Sprint: 3 días (sprint intensivo)

## Sprint Backlog

### DÍA 1: Fundamentos - Mapa y Estructuras Base (8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Seleccionar e integrar librería de mapas (JMapViewer) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-002 | Crear PantallaSimulacion.java con panel de mapa | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-003 | Crear modelo Ubicacion (lat, long, cliente) | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-004 | Generar coordenadas ficticias para clientes existentes | Backend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-005 | Renderizar puntos de clientes en el mapa | Frontend Dev | 2h | Pendiente |
| T-006 | Implementar tooltips con info del cliente/pedido | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-007 | Sistema de colores (gris=pendiente, verde=entregado) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |

Entregable Día 1: Mapa funcional con todos los puntos de entrega visualizados

### DÍA 2: Motor de Simulación y Animación (8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-008 | Crear clase Camion (posición, ruta, estado) | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-009 | Crear clase SimulacionEngine (control de animación) | Backend Dev | 2h | Pendiente |
| T-010 | Diseñar íconos de camiones (PNG/SVG) | Frontend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-011 | Renderizar camiones en el mapa | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-012 | Implementar Timer para actualizar posición cada 100ms | Full Stack Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-013 | Calcular interpolación lineal entre puntos | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |

Entregable Día 2 (primera mitad): Camiones visibles y moviéndose entre puntos

### DÍA 2 (continuación): Panel de Control (4h adicionales - trabajo extendido)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-014 | Diseñar panel de control (Play/Pause/Stop/Velocidad) | Frontend Dev | 2h | Pendiente |
| T-015 | Implementar botones de control conectados al Engine | Full Stack Dev | 2h | Pendiente |

Entregable Día 2 (completo): Simulación con un camión funcionando y controlable

### DÍA 3: Múltiples Camiones, Estados y Refinamiento (8 horas)

#### Mañana (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-016 | Refactorizar Engine para soportar múltiples camiones | Backend Dev | 2h | Pendiente |
| T-017 | Implementar colores diferentes por camión | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-018 | Crear panel lateral con lista de pedidos y su estado | Frontend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde (4h)

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-019 | Actualizar estado de puntos en tiempo real | Full Stack Dev | 1h | Pendiente |
| T-020 | Implementar contador de pedidos entregados | Frontend Dev | 30m | Pendiente |
| T-021 | Agregar barra de progreso general | Frontend Dev | 30m | Pendiente |
| T-022 | Testing con 1, 2, 3 y 5 camiones simultáneos | QA | 1h | Pendiente |
| T-023 | Corrección de bugs críticos encontrados | Full Stack Dev | 1h | Pendiente |

Entregable Día 3: Sistema completo de simulación con múltiples camiones

## Distribución de Tareas por Responsable

### Backend Developer

- Día 1: T-003, T-004 (2h)

- Día 2: T-008, T-009, T-013 (4.5h)

- Día 3: T-016 (2h)

- Total: 8.5 horas

### Frontend Developer

- Día 1: T-001, T-002, T-005, T-006, T-007 (6h)

- Día 2: T-010, T-011, T-014 (4h)

- Día 3: T-017, T-018, T-020, T-021 (3h)

- Total: 13 horas

### Full Stack Developer

- Día 2: T-012, T-015 (3.5h)

- Día 3: T-019, T-023 (2h)

- Total: 5.5 horas

### QA

- Día 3: T-022 (1h)