Sprint 1 - Review y Retrospective

4.3. Sprint Review

Sprint Goal

"Implementar un sistema de roles de usuario (Cliente, Repartidor, Admin) con permisos diferenciados y navegación automática basada en roles al iniciar sesión, aprovechando los CRUDs existentes"

Duración del Sprint: 3 días
Fecha de Review: Día 3 - Sprint 1

Historias de Usuario CompletadasHU-1: Modificación de Base de Datos para Roles

Estado: COMPLETADA
Puntos: 3

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- La tabla de usuarios tiene un campo "rol" con valores: CLIENTE, REPARTIDOR, ADMIN, VENDEDOR

- La base de datos mantiene integridad referencial

- Script de migración ejecutado exitosamente para usuarios existentes

Tareas Realizadas:

- T-001: Campo "rol" agregado a tabla usuarios

- T-002: Enum Role creado con todos los roles

- T-003: Script de migración ejecutado

- T-004: Clase Usuario modificada con atributo rol

HU-2: Sistema de Autenticación con Roles y Redirección

Estado: COMPLETADA
Puntos: 5

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- El sistema identifica el rol del usuario al iniciar sesión

- Cliente es redirigido a ventana de catálogo/pedidos

- Vendedor es redirigido a ventana de gestión de rutas y entregas

- Admin es redirigido a ventana de administración general

Tareas Realizadas:

- T-005: DAO de Usuario actualizado

- T-006: Método login() modificado para retornar Usuario completo

- T-007: Clase RoleManager creada con validaciones

- T-008: NavigationController implementado

- T-009: Pruebas de autenticación realizadas

HU-3: Adaptación de Interfaces por Rol

Estado: COMPLETADA
Puntos: 8

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- Cliente solo ve: Catálogo de productos y Crear pedidos

- Vendedor solo ve: Generar rutas y asignar productos (Entregar)

- Admin ve Dashboard completo, excepto Pedidos y Rutas

- Menús y botones se ocultan/deshabilitan según rol

Tareas Realizadas:

- T-010: MenuBuilder creado

- T-011: Menú Cliente adaptado

- T-012: Menú Vendedor adaptado

- T-013: Menú Admin adaptado

- T-014: Restricciones visuales validadas

- T-027: Interfaz Vendedor-implementada

- T-028: Configuración para que Admin cree Vendedores

HU-4: Control de Permisos en CRUDs Existentes

Estado: COMPLETADA
Puntos: 5

Criterios de Aceptación Cumplidos:

- CRUD Clientes: Solo Admin tiene acceso completo

- CRUD Pedidos: Solo Cliente puede crear

- CRUD Usuarios: Solo Admin, con opción de crear Vendedores

- CRUD Rutas: Solo Vendedor tiene acceso

Tareas Realizadas:

- T-015: Validación en CRUD Pedidos

- T-016: Bloqueo de generación de rutas para Admin

- T-017: Validación de acceso Vendedor a Rutas

- T-018: Validación en CRUD Clientes

- T-019: Bloqueo de creación de pedidos para Admin y Vendedor

- T-020: Testing básico de permisos

Comparación: Planeado vs. Logrado

| Concepto | Planeado | Logrado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntos de Historia | 21 | 21 | 0 |
| Historias Completadas | 4 | 4 | 100% |
| Tareas Planeadas | 26 (T-001 a T-026) | 28 | +2 tareas |
| Duración | 3 días | 3 días | Según lo planeado |

Tareas Adicionales Identificadas:

- T-027: Implementación interfaz Vendedor (emergente, no planeada)

- T-028: Configuración Admin para crear Vendedores (emergente)

- T-031: Mensajes de error personalizados (planificada para Día 3)

- T-032: Verificación de ocultamiento de botones/menús (planificada para Día 3)

- T-033: Verificación de validaciones en capa de servicio (planificada para Día 3)

- T-034: Testing end-to-end con múltiples usuarios (planificada para Día 3)

Nota: Se añadió un cuarto rol "VENDEDOR" durante el sprint, que combina funcionalidades de Repartidor con entregas.

Evidencias del Incremento Funcional

1. Base de Datos - Campo Rol

Tabla: usuarios

Campo: rol (VARCHAR/ENUM)

Valores permitidos: CLIENTE, VENDEDOR, ADMIN, REPARTIDOR

Script de migración: Asignó rol CLIENTE a usuarios existentes

2. Autenticación y Redirección

Flujo de Login:

Usuario ingresa credenciales

Sistema valida usuario y contraseña

Sistema carga objeto Usuario con rol

NavigationController redirige según rol:

- CLIENTE → VentanaCliente (Catálogo + Pedidos)

- VENDEDOR → VentanaVendedor (Rutas + Entregas)

- ADMIN → VentanaAdmin (Dashboard general)

Capturas de Prueba:

- Login exitoso con usuario Cliente

- Login exitoso con usuario Vendedor

- Login exitoso con usuario Admin

- Redirección automática funcionando correctamente

3. Menús Adaptados por Rol

Cliente:

- Opciones visibles: Catálogo, Crear Pedido

- Opciones ocultas: Gestión de Rutas, CRUD Clientes, CRUD Usuarios

Vendedor:

- Opciones visibles: Generar Rutas, Entregar

- Opciones ocultas: Crear Pedidos, CRUD Clientes, CRUD Usuarios

Admin:

- Opciones visibles: Dashboard, CRUD Clientes, CRUD Usuarios, Crear Vendedores

- Opciones ocultas: Crear Pedidos, Generar Rutas

4. Validaciones de Seguridad

Pruebas Realizadas:

| Acción | Usuario | Resultado Esperado | Resultado Real |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear Pedido | Cliente | Permitido | Permitido |
| Crear Pedido | Vendedor | Denegado | Denegado |
| Crear Pedido | Admin | Denegado | Denegado |
| Acceder CRUD Clientes | Admin | Permitido | Permitido |
| Acceder CRUD Clientes | Cliente | Denegado | Denegado |
| Generar Rutas | Vendedor | Permitido | Permitido |
| Generar Rutas | Admin | Denegado | Denegado |
| Crear Usuario Vendedor | Admin | Permitido | Permitido |

5. Testing de Seguridad

Intentos de Bypass Probados:

- Acceso directo a URL sin permisos → Bloqueado

- Manipulación de sesión → Validación correcta

- Botones deshabilitados no ejecutan acciones → Validación en backend exitosa

Feedback del Product Owner

Aspectos Positivos:

- El sistema de roles cumple completamente con los requisitos establecidos

- La implementación del rol VENDEDOR (no planeado inicialmente) agrega valor al producto

- La separación de responsabilidades es clara y funcional

- Las validaciones de seguridad son robustas, tanto en frontend como backend

- El equipo completó el 100% de las historias comprometidas en tiempo

Observaciones:

- El rol VENDEDOR no estaba en el planning original, pero se implementó correctamente. Esto debe documentarse como cambio de alcance aceptado

- La experiencia de usuario es buena, los menús son intuitivos

Sugerencias para Siguientes Sprints:

- Considerar agregar un log de auditoría para acciones críticas

- Evaluar implementar recuperación de contraseña por rol

- Agregar notificaciones cuando un usuario intenta acceder a funciones no permitidas

Decisión Final: INCREMENTO ACEPTADO

4.4. Sprint Retrospective

Participantes

- Luis Gerardo Leon Salamanca (Frontend/Full Stack Developer)

- Brayan Emanuel Vázquez Peña (Backend Developer)

¿Qué Funcionó Bien?

1. Planificación y Organización

Descripción: El Sprint Planning fue detallado y realista. Las estimaciones de 21 puntos fueron precisas y el equipo completó todas las historias en los 3 días planificados.

Evidencia:

- 100% de historias completadas

- Sin desvíos significativos en tiempos

- Distribución de tareas equilibrada

2. Comunicación y Coordinación

Descripción: Los Daily Scrums permitieron identificar dependencias tempranamente y resolver impedimentos antes de que bloquearan el trabajo.

Ejemplo:

- Día 1: Brayan identificó dependencia de T-006 y T-007 para T-008. Luis ajustó su trabajo para completar primero las tareas críticas.

3. Calidad Técnica

Descripción: La implementación de RoleManager y NavigationController creó una arquitectura limpia y escalable. Las validaciones se implementaron tanto en frontend como backend.

Impacto:

- Sistema de seguridad robusto

- Código mantenible y extensible

- Fácil agregar nuevos roles en el futuro

4. Adaptabilidad

Descripción: El equipo identificó la necesidad del rol VENDEDOR durante el sprint y lo implementó sin comprometer las historias originales.

Resultado:

- Producto más completo

- Sin afectar el timeline

- Requisito del negocio satisfecho

5. Testing Integral

Descripción: Se realizaron pruebas de autenticación, permisos, seguridad e integración end-to-end.

Cobertura:

- Pruebas funcionales por rol

- Pruebas de seguridad (bypass)

- Testing de integración

¿Qué No Funcionó?

1. Cambio de Alcance No Documentado

Problema: El rol VENDEDOR se agregó durante el sprint sin actualizar formalmente el Sprint Backlog ni comunicarlo en el Planning.

Impacto:

- Documentación inconsistente

- Posible confusión en métricas futuras

- Falta de trazabilidad del cambio

Evidencia:

- Sprint Planning menciona REPARTIDOR

- Daily Scrums Día 2 y 3 mencionan VENDEDOR

- No hay documento de cambio de alcance

2. Falta de Definición Clara de "Repartidor vs Vendedor"

Problema: No quedó claro desde el inicio si Repartidor y Vendedor son roles diferentes o el mismo con diferente nombre.

Impacto:

- Confusión en terminología

- Posibles retrabajos futuros

- Inconsistencias en la documentación

3. Testing Concentrado al Final

Problema: Las tareas de testing (T-021 a T-024) se concentraron en el Día 3, creando presión y riesgo de no encontrar bugs críticos a tiempo.

Impacto:

- Poco tiempo para correcciones

- Riesgo de deuda técnica

- Estrés innecesario al final del sprint

4. Documentación Realizada al Final

Problema: La documentación del sistema de roles (T-026) se dejó para el último día.

Impacto:

- Documentación apresurada

- Posible omisión de detalles importantes

- Conocimiento no transferido durante el desarrollo

5. No se Definieron Criterios de "Done"

Problema: No había una Definition of Done clara para las tareas, lo que podría causar diferentes interpretaciones de "completado".

Impacto:

- Posible inconsistencia en calidad

- Ambigüedad en qué constituye una tarea terminada

Acciones de Mejora

Mejora #1: Gestión Formal de Cambios de Alcance

Problema que Resuelve: Cambios no documentados durante el sprint

Acción Específica:

- Crear un proceso formal para cambios de alcance durante el sprint

- Cualquier cambio debe documentarse en un "Change Log" con justificación y aprobación del Product Owner

- Actualizar el Sprint Backlog inmediatamente tras aprobación del cambio

Responsable: Luis Gerardo Leon Salamanca
Fecha de Implementación: Antes del Sprint 2
Medible: 100% de cambios documentados en Change Log

Mejora #2: Glosario de Términos del Proyecto

Problema que Resuelve: Confusión en terminología (Repartidor vs Vendedor)

Acción Específica:

- Crear un documento de glosario con todos los términos del dominio

- Revisar y aprobar términos con el Product Owner antes del próximo Planning

- Incluir definiciones, sinónimos y responsabilidades de cada rol

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Antes del Sprint Planning 2
Medible: Documento de glosario creado y validado

Mejora #3: Testing Continuo Durante el Sprint

Problema que Resuelve: Testing concentrado al final del sprint

Acción Específica:

- Implementar testing incremental: cada desarrollador prueba su funcionalidad al completarla

- Agregar tareas de testing diarias en el Sprint Backlog

- Realizar "mini-demos" diarias al final de cada día para validar el trabajo

Responsable: Ambos desarrolladores
Fecha de Implementación: Sprint 2
Medible: Al menos 1 tarea de testing por día en el próximo sprint

Mejora #4: Documentación Incremental

Problema que Resuelve: Documentación concentrada al final

Acción Específica:

- Documentar cada componente/clase al momento de crearlo

- Dedicar 15 minutos al final de cada día para actualizar documentación técnica

- Usar plantillas de documentación para estandarizar el formato

Responsable: Cada desarrollador documenta su propio código
Fecha de Implementación: Sprint 2
Medible: Documentación actualizada diariamente en repositorio

Mejora #5: Definition of Done Clara

Problema que Resuelve: Ambigüedad en criterios de completitud

Acción Específica:

- Crear una Definition of Done (DoD) antes del próximo Sprint Planning

- DoD debe incluir: código funcional, pruebas pasando, code review completado, documentación actualizada, sin bugs críticos

- Validar cada tarea contra la DoD antes de marcarla como "Done"

Responsable: Luis Gerardo Leon Salamanca (facilitador)
Fecha de Implementación: Antes del Sprint Planning 2
Medible: DoD documentada y aplicada en 100% de las tareas del Sprint 2

Mejora #6: Dependency Mapping en Planning

Problema que Resuelve: Prevención de bloqueos por dependencias

Acción Específica:

- Durante el Sprint Planning, crear un diagrama visual de dependencias entre tareas

- Identificar tareas críticas que bloquean otras (critical path)

- Priorizar tareas con más dependientes en el Daily Scrum

Responsable: Brayan Emanuel Vázquez Peña
Fecha de Implementación: Sprint Planning 2
Medible: Diagrama de dependencias creado y 0 impedimentos por dependencias no identificadas

Conclusiones y Compromiso del Equipo

Fortalezas del Sprint: El equipo demostró excelente capacidad de ejecución, adaptabilidad y trabajo colaborativo. La calidad técnica fue alta y se cumplieron todos los compromisos.

Áreas de Oportunidad: Mejorar la gestión de cambios, estandarizar procesos de testing y documentación, y fortalecer la definición de criterios de calidad.

Compromiso para Sprint 2:

- Implementar las 6 acciones de mejora identificadas

- Mantener la comunicación efectiva en Daily Scrums

- Continuar con la calidad técnica demostrada

- Ser proactivos en identificar riesgos tempranamente

Firma de Acuerdos:

- Luis Gerardo Leon Salamanca: Responsable de mejoras #1, #5

- Brayan Emanuel Vázquez Peña: Responsable de mejoras #2, #6

- Ambos: Co-responsables de mejoras #3, #4