# Sprint Planning 2

## Sprint Goal

"Implementar un sistema de mapas simulativo basado en cuadrículas que permita a los usuarios seleccionar su ubicación al registrarse y visualizar rutas de entrega para los repartidores, utilizando un grid de coordenadas discretas"

## Historias de Usuario

### Historia 1: Captura de Ubicación en Registro con Grid

Como usuario nuevo del sistema
Quiero seleccionar mi ubicación en un mapa de cuadrículas al registrarme
Para que el sistema conozca mi ubicación exacta para entregas

Criterios de Aceptación:

- El formulario de registro incluye un mapa de cuadrículas interactivo

- El usuario puede hacer clic en cualquier celda del grid

- El sistema captura coordenadas (x, y) y referencia de cuadrícula

- La celda seleccionada se resalta visualmente

- Los datos se guardan en la base de datos

Estimación: 5 puntos

### Historia 2: Modificación de Base de Datos para Sistema de Coordenadas

Como desarrollador
Quiero agregar campos de coordenadas de cuadrícula a las tablas necesarias
Para que el sistema pueda almacenar y consultar posiciones en el grid

Criterios de Aceptación:

- Tabla usuarios tiene campos: coord_x, coord_y, referencia_grid

- Tabla pedidos incluye coordenadas de ubicación de entrega

- Scripts de migración no afectan datos existentes

- Validación de coordenadas dentro del rango del grid

Estimación: 3 puntos

### Historia 3: Creación del Componente de Mapa de Cuadrículas

Como desarrollador
Quiero crear un componente reutilizable de mapa de cuadrículas
Para que pueda ser usado en registro y visualización de rutas

Criterios de Aceptación:

- Sistema de coordenadas numericas

- Colores diferenciados para distintos tipos de cuadriculas

Estimación: 5 puntos

### Historia 4: Visualización de Rutas de Entrega en Grid

Como repartidor
Quiero ver en el mapa de cuadrículas la ruta optimizada para entregar mis pedidos
Para que pueda realizar las entregas de manera eficiente

Criterios de Aceptación:

- Interfaz de repartidor muestra grid con todos los puntos de entrega

- Se calcula y visualiza ruta usando A*

- Visualización de camino más corto con líneas conectoras

Estimación: 8 puntos

## Estimaciones del Equipo

| Historia | Puntos de Historia | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| HU-1: Captura de Ubicación con Grid | 5 | Media |
| HU-2: Modificación BD para Coordenadas | 3 | Baja |
| HU-3: Componente de Mapa de Cuadrículas | 5 | Media |
| HU-4: Rutas de Entrega en Grid | 8 | Media-Alta |
| TOTAL | 21 puntos |  |

Velocidad estimada del equipo: 21 puntos
Duración del Sprint: 3 días

## Sprint Backlog

### DÍA 1: Infraestructura y Base de Datos - MICROSPRINT 1

#### Mañana

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-101 | Agregar campos coord_x, coord_y, referencia_grid a tabla usuarios | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-102 | Crear tabla ubicaciones_pedido (id, pedido_id, coord_x, coord_y, referencia) | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-103 | Definir constantes del sistema (GRID_SIZE = 10x10, coordenadas válidas) | Backend Dev | 30m | Pendiente |
| T-104 | Script de migración para BD existente | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-105 | Actualizar clase Usuario con atributos coord_x, coord_y | Backend Dev | 45m | Pendiente |
| T-106 | Actualizar DAO de Usuario para gestionar coordenadas | Backend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-107 | Crear clase GridUtils con conversiones (x,y ↔ "A3") | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-108 | Implementar validador de coordenadas | Backend Dev | 45m | Pendiente |
| T-109 | Crear servicio GridService para cálculos de distancia Manhattan | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-110 | Pruebas unitarias de GridUtils y GridService | QA/Backend Dev | 1h | Pendiente |

Entregable Día 1: Base de datos actualizada y servicios de grid funcionales

### DÍA 2: Componente de Mapa de Cuadrículas e Integración en Registro

#### Mañana

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-201 | Crear componente GridMap base con Canvas/SVG | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-202 | Implementar renderizado de cuadrículas 10x10 | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-203 | Agregar etiquetas alfanuméricas (A-J, 1-10) | Frontend Dev | 45m | Pendiente |
| T-204 | Implementar detección de clic en celdas | Frontend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-205 | Agregar estados visuales (hover, selección) y colores | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-206 | Integrar GridMap en formulario de registro | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-207 | Modificar endpoint de registro para recibir coordenadas grid | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-208 | Implementar guardado de coordenadas en backend | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-209 | Testing de registro con ubicación grid | QA | 1h | Pendiente |

Entregable Día 2: Componente GridMap funcional integrado en registro de usuarios

### DÍA 3: Visualización de Rutas y Testing Final

#### Mañana

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-301 | Crear vista de mapa para interfaz de repartidor | Frontend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-302 | Crear endpoint GET /api/repartidor/pedidos-grid | Backend Dev | 1h | Pendiente |
| T-303 | Renderizar marcadores de pedidos en grid | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-304 | Implementar algoritmo Nearest Neighbor con distancia Manhattan | Backend Dev | 1.5h | Pendiente |
| T-305 | Crear endpoint POST /api/rutas/calcular-ruta-grid | Backend Dev | 1h | Pendiente |

#### Tarde

| ID | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-306 | Dibujar líneas de ruta conectando celdas | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-307 | Agregar números de secuencia en marcadores | Frontend Dev | 45m | Pendiente |
| T-308 | Implementar panel de información de pedido al clic | Frontend Dev | 1h | Pendiente |
| T-309 | Testing completo: visualización y cálculo de rutas | QA | 1.5h | Pendiente |
| T-310 | Testing de casos extremos y corrección de bugs | QA/Full Stack | 1.5h | Pendiente |
| T-311 | Documentación del sistema de grid | Backend Dev | 30m | Pendiente |

Entregable Día 3: Sistema de mapas de cuadrículas completo con rutas

## Distribución de Tareas por responsable

### Backend Developer

- Día 1: T-101 a T-110

- Día 2: T-207, T-208

- Día 3: T-302, T-304, T-305, T-311

### Frontend Developer

- Día 2: T-201 a T-206

- Día 3: T-301, T-303, T-306, T-307, T-308

### Full Stack Developer

- Día 3: T-310